บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี              โทร.  0-3454-1040

ที่   0022(กจ).38.01/ -                                     วันที่     1   เมษายน  2568

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2568 (รอบ 6 เดือน)

เรียน  ผกก.สภ.ท่ามะกา ( ผ่าน สว.ธร.สภ.ท่ามะกา )

ตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา ที่ 5/2568 ลง 22 ม.ค. 2568 ให้งานการเงิน สภ.ท่ามะกา รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบ 2568 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.67 – มี.ค.68) เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

งานการเงิน สภ.ท่ามะกา ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ของปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือนแรก ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.47  พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ต.หญิง       อมาวสี พึ่งธรรมศักดิ์ดา

(อมาวสี พึ่งธรรมศักดิ์ดา)

รอง สว.(ป.) สภ.ท่ามะกา / เจ้าหน้าที่การเงิน

เรียน ผกก.สภ.ท่ามะกา

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

พ.ต.อ. ธานี สงวนจีน

(ธานี สงวนจีน)

ผกก.สภ.ท่ามะกา

พ.ต.ท.   สุภาพ รัตนพร

(สุภาพ รัตนพร)

สว.ธร.สภ.ท่ามะกา

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน | - มีการเบิกจ่ายแล้ว 52.30 % | 3,657,900.00 | 1,913,056.17 | 52.30 | ไม่มี |  |
|  | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  | 3,657,900.00 | 1,913,056.17 | 52.30 |  |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |  | 3,575,700.00 | 1,782,410.00 | 49.85 |  |  |
|  | 1. ค่า OT | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,180,800.00 | 590,400.00 | 50.00 |  |  |
|  | 2. ค่าตอบแทนพยาน | - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน | 39,200.00 | 23,100.00 | 58.93 |  |  |
|  | 3. ค่าตอบแทนนักจิต | - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน | 8,100.00 | 1,500.00 | 18.52 |  |  |
|  | 4. ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตพลิกศพ | - เบิกจ่ายค่าตอบแทน จพง.ชันสูตพลิกศพ | 49,200.00 | 20,400.00 | 41.46 |  |  |
|  | 5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | - เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | 127,200.00 | 44,260.00 | 34.80 |  |  |
|  | 6. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | - ยังไม่มีการซ่อมแซมยานพาหนะ | 28,800.00 | - | 0.00 |  |  |
|  | 7. จ้างเหมาบริการ+สะอาด | - ยังไม่มีการจ้างเหมาบริการ | 63,800.00 | - | 0.00 |  |  |
|  | 8. คชจ.ในการส่งหมายเรียกพยาน | - ยังไม่มีการเบิกจ่าย | 2,200.00 | - | 0.00 |  |  |
|  | 9. วัสดุ สำนักงาน | - ยังไม่มีการเบิกจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 19,200.00 | - | 0.00 |  |  |
|  | 10. วัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง | - จัดซื้อนำมันให้กับรถของทางราชการตามระเบียบฯ | 1,817,700.00 | 970,000.00 | 53.36 |  |  |
|  | 11. ค่าอาหาร ผู้ต้องหา | - จัดจ้างอาหารสำหรับเลี้ยงผู้ต้องหา | 49,000.00 | 13,250.00 | 27.04 |  |  |
|  | 12. น้ำมันรถเช่า | - จัดซื้อนำมันให้กับรถของทางราชการตามระเบียบฯ | 120,000.00 | 60,000.00 | 50.00 |  |  |
|  | 13. เบี้ยประชุม กต.ตร. | - เบิกจ่ายเบี้ยประชุม | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00 |  |  |
|  | 14. ค่าตอบแทนของชุดปฏิบัติการมวลชลและชุมชนสัมพันธ์ | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนของชุดปฏิบัติการมวลชลและชุมชนสัมพันธ์ | 50,500.00 | 39,500.00 | 78.22 |  |  |
|  | 15. ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน | - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 |  |  |
|  | 2. ค่าสาธารณูปโภค | - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เพียงพอ | 82,200.00 | 130,646.17 | 158.94 |  |  |
| 2 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | - มีการเบิกจ่ายแล้ว 50.06 % | 135,650.00 | 67,900.00 | 50.06 | ไม่มี |  |
|  | กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  | 135,650.00 | 67,900.00 | 50.06 |  |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | - เบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าวัสดุ | 135,650.00 | 67,900.00 | 50.06 |  |  |
| 3 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | - เบิกจ่ายแล้ว 31.83 % | 68,650.00 | 21,850.00 | 31.83 | ไม่มี |  |
|  | กิจกรรม สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  | 68,650.00 | 21,850.00 | 31.83 |  |  |
|  | 1. โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart land) | - เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ | 7,950.00 | 7,950.00 | 100.00 |  |  |
|  | 2. โครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล | - เบิกจ่ายค่าตอบแทน | 3,900.00 | 3,900.00 | 100.00 |  |  |
|  | 3. โครงการปิดล้อมตรวจค้น | - เบิกจ่ายค่าตอบแทน | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |  |  |
|  | 4. โครงการตำบลยั่งยืน | - ยังไม่ได้เบิกจ่าย | 46,800.00 | - | 0.00 |  |  |
| 4 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | - เบิกจ่ายครบถ้วน | 2,140.00 | 2,140.00 | 100.00 | ไม่มี |  |
|  | กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  | 2,140.00 | 2,140.00 | 100.00 |  |  |
|  | 1. โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) | - เบิกจ่ายค่าตอบแทน | 2,140.00 | 2,140.00 | 100.00 |  |  |
| 5 | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด | - มีการเบิกจ่ายแล้ว 36.83 % | 162,720.00 | 59,923.95 | 36.83 | ไม่มี |  |
|  | กิจกรรม สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  | 162,720.00 | 59,923.95 | 36.83 |  |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (จุดตรวจที่มีกล้อง License Plate) | - เบิกจ่ายค่าตอบแทน | 72,720.00 | 55,840.00 | 76.79 |  |  |
|  | 2. ค่าสาธารณูปโภค (จุดตรวจที่มีกล้อง License Plate) | - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค | 90,000.00 | 4,083.95 | 4.54 |  |  |
| 6 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | - ยังไม่มีการเบิกจ่าย | 54,600.00 | - | 0.00 | ไม่มี |  |
|  | กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า |  |  |  |  |  |  |
|  | งบดำเนินงาน |  | 54,600.00 | - | 0.00 |  |  |
|  | 1. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน( D.A.R.E.) ประเทศไทย | - ยังไม่มีการเบิกจ่าย | 54,600.00 | - | 0.00 |  |  |
| 7 | โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน | - ยังไม่มีการเบิกจ่าย | 10,000.00 | - | 0.00 | ไม่มี |  |
|  | กิจกรรม บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน |  |  |  |  |  |  |
|  | งบรายจ่ายอื่น |  | 10,000.00 | - | 0.00 |  |  |
|  | 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | - ยังไม่มีการเบิกจ่าย | 10,000.00 | - | 0.00 |  |  |
| รวม 7 รายการ เป็นเงิน |  |  | 4,091,660.00 | 2,064,870.12 | 50.47 |  |  |
|  |  | ตรวจแล้วถูกต้อง | ทราบ |  |  |  |  |
|  |  | พ.ต.ท. สุภาพ รัตนพร | พ.ต.อ. | ธานี สงวนจีน |  |  |  |
|  |  | (สุภาพ รัตนพร) |  | (ธานี สงวนจีน) |  |  |  |
|  |  | สว.ธร.สภ.ท่ามะกา |  | ผกก.สภ.ท่ามะกา |  |  |  |